## 用户故事
需求序号 | 需求名称 | 子需求序号 | 子需求名称 | 需求说明 | 事件响应 | 响应界面说明 | 优先级 | 备注 | 工作分配 | 完成情况
1 | 首页 | 1.1 | 用户登录 | 1、根据输入的账号、密码、验证码进行登录验证 | Y | 1、点击“登录”，登陆成功后跳转主页，失败给出提示信息，重新登陆。 | 1 |  | 张思凡 | 1
|  |  |  | 2、快速注册 |  | 2、点击“注册账号”，跳转到注册页面 |  |  |  | 1
|  | 1.2 | 用户注册 | 没有注册的用户需要先进行注册，输入账号、密码、确认密码、昵称进行注册。 | Y | 点击“注册”转到注册界面，注册失败需提示重新注册，注册成功后转到登陆界面 | 1 |  |  | 1
|  | 1.3 | 用户退出 | 当用户不需要进行操作时可以退出登陆 | Y | 点击“退出”，已登录用户会注销信息，跳转到登录界面。没有登录的用户会提示没有登录。 | 1 |  |  | 1
|  | 1.4 | 关于我们 | 关于我们里面分餐厅简介、餐厅招聘、商家加盟三个子模块显示具体的详细信息。 | Y | 点击“关于我们”跳转到关于我们页面。点击三个不同标签会跳转到对应的页面显示详细信息。 | 2 |  |  | 1
|  | 1.5 | logo显示 | 在主页上显示餐厅的logo | N |  | 1 |  |  | 1
|  | 1.6 | 搜索菜品 | 用户可以在搜索框中填入菜品名进行搜索，搜索结果页面会显示出匹配的菜品图片、名称、价格信息，每个菜品下方均有加入餐车和收藏按钮。 | Y | 点击搜索内容为空时，提示请输入；有内容时，跳转到搜索结果界面，可以进行操作：加入购物车、添加收藏 |  |  |  | 1
|  | 1.7 | 订餐 | 用户在首页点击按钮，进入订餐界面（已登录用户） | Y | 转到订餐界面，可以点击不同的选择显示不同的内容并可以加入购物车 |  |  | 董千汇 | 1
|  | 1.8 | 积分商城 | 用户在首页点击按钮，进入积分商城界面（已登录用户） | Y | 转到积分商城界面 | 2 |  |  | 1
|  | 1.9 | 用户中心 | 用户在首页点击按钮，进入用户中心界面（已登录用户） | Y | 转到用户中心界面 | 1 |  |  | 1
|  | 1.1 | 关于我们 | 用户在首页点击按钮，进入用关于我们界面 | Y | 转到关于我们的界面 | 2 |  |  | 1
|  | 1.11 | 订餐车 | 用户在首页点击按钮，进入订餐车界面（已登录用户） | Y | 转到购物车的界面，进行结算等操作 | 1
|  | 1.12 | 我的订单 | 用户在首页点击按钮，进入我的订单界面。（已登录用户） | Y | 转到用户中心的子功能我的订单界面 |  |  |  | 1
|  | 1.13 | 我的收藏 | 转到响应界面并显示菜品信息，一个菜品主体是一个菜的图片，不可点击，图片下方从左到右一次是菜名，和价格，价格下方是一个加入餐车按钮， | Y | 点击“加入餐车”按钮，显示一个弹出框，进行加入成功提示，并增添一个确定按钮退出提示 | 3 |  | 吕名川 | 1
|  | 1.14 | 菜品显示 | 一个菜品主体是一个菜的图片，不可点击，图片下方从左到右一次是菜名，价格 | N |  | 1 |  |  | 1
|  | 1.15 | 餐厅公告 | 在首页右侧关于我们下方显示部分餐厅公告（介绍今日餐厅消息） | Y | 点击文本内容，转到餐厅公告具体页面，最上面是文字“餐厅公告”。然后从上到下是具体的公告（例如今天XX特别好吃，打折等等），最下方有一个返回主页按钮，点击后返回主页 | 2 |  |  | 1
|  | 1.16 | 订单公告 | 在首页右侧餐厅公告下方显示部分订单公告（包括订单编号，收件人，订单状态（已签收和已点评）） | Y | 点击文本内容，转到订单公告具体页面，最上面是文字“订单公告”。然后从上到下是具体的订单信息（包括订单编号，收件人，订单状态（已签收和已点评）），最下方有一个返回主页按钮，点击后返回主页 |  |  |  | 1
|  | 1.17 | 销售排行 | 在首页右侧订单公告下方显示部分销售排行 | Y | 点击文本内容，转到销售排行具体页面，最上面是文字“销售排行榜”。然后从上到下是具体的菜名，最下方有一个返回主页按钮，点击后返回主页 |  |  |  | 1
|  | 1.18 | 加入餐车 | 加入餐车按钮将对应的菜品信息加入餐车并显示 | Y | 每次点击后会弹出一个提示框提示加入成功，并由确定按钮关闭该提示 |  |  | 李鹏威 | 1
|  | 1.19 | 加入收藏 | 加入收藏将其对应的菜品加入我的收藏界面并显示 | Y | 每次点击后会弹出一个提示框提示加入成功，并由确定按钮关闭该提示 |  |  |  | 1
|  | 1.2 | 换页 | 实现对应界面的换页处理 | Y | 当点击换页按钮时根据换页按钮的信息进行页面切换 |  |  |  | 1
|  | 1.21 | 客服热线 | 在首页显示餐厅客服热线 | N |  | 3 |  | 吕名川 | 1
|  | 1.22 | 配送时间 | 在首页显示餐厅菜品的配送时间 | N |  |  |  |  | 1
|  | 1.23 | 配送支付 | 支付方式 | Y | 当点击配送支付这一块区域时，会弹出一个消息框，显示配送支付的所有说明信息，并有一个确定按钮可以关闭该界面 |  |  | 李俊华 | 1
|  |  |  | 配送方式 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 服务费用 | [5 empty] | 1
|  | 1.24 | 关于我们（底部） | 在首页显示关于我们的部分内容 | Y | 转到关于我们的界面 |  |  |  | 1
|  | 1.25 | 帮助中心 | 服务内容 | Y | 当点击帮助中心这一块区域时，会弹出一个消息框，显示帮助中心的所有说明信息，并有一个确定按钮可以关闭该界面 |  |  |  | 1
|  |  |  | 服务介绍 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 常见问题 | [5 empty] | 1
2 | 订餐 | 2.1 | 菜品分类 | 分为荤菜、素菜、凉菜、汤类、火锅、饮料、烧烤 | Y | 每当点击不同的选择时，直接在下方的菜品显示界面显示相应的菜品及其信息，以及两个操作加入餐车、加入收藏 | 1 |  |  | 1
|  | 2.2 | 餐点 | 分为早餐、午餐、晚餐、夜宵 | Y | 每当点击不同的选择时，直接在下方的菜品显示界面显示相应的菜品及其信息，以及两个操作加入餐车、加入收藏 | 2 |  |  | 1
|  | 2.3 | 价格区间 | 分为20以下、20-40、40-60、60以上 | Y | 每当点击不同的选择时，直接在下方的菜品显示界面显示相应的菜品及其信息，以及两个操作加入餐车、加入收藏 |  |  | 李冬冬 | 1
|  | 2.4 | 菜品显示 | 对照 1 中的菜品显示 | Y |  | 1 |  |  | 1
|  | 2.5 | 换页 | 对照 1 中的换页 | Y |  |  |  |  | 1
|  | 2.6 | 加入收藏 | 对照 1 中的加入收藏 |  |  |  |  | 李鹏威 | 1
|  | 2.7 | 加入餐车 | 对照 1 中的加入餐车 | Y |  |  |  |  | 1
3 | 积分兑换 | 3.1 | 左侧选择导航 | 显示可供操作的选择导航，包含积分菜品、积分礼物、积分首页、积分兑换说明 | [5 empty] | 1
|  | 3.2 | 积分菜品 | 显示积分菜品的信息，包括图片、名字、积分 | Y | 显示可以用积分兑换的菜品 |  |  | 李冬冬 | 1
|  |  |  | 可以选择兑换 |  | 当点击兑换按钮时，提示兑换成功，已加入购物车，可以点击确定并返回积分菜品界面 | 2 |  |  | 1
|  | 3.3 | 积分礼物 | 显示积分礼物的信息，包括图片、名字、积分 | Y | 显示可以用积分兑换的礼物 |  |  |  | 1
|  |  |  | 选择可以进行积分兑换的商品 |  | 当点击兑换按钮时，提示兑换成功，已加入购物车，可以点击确定并返回积分菜品界面 |  |  |  | 1
|  | 3.4 | 积分首页 | 显示用户头像 欢迎语 显示当前账号所拥有总积分。 | Y | 点击左侧积分首页后显示首页信息 |  |  | 孙刚来、刘岩 | 1
|  |  |  | 显示积分获取、兑换记录，包括时间、积分、收支途径 | [5 empty] | 1
|  | 3.5 | 积分兑换说明 | 显示兑换规则信息 | Y | 转到兑换说明界面，显示说明信息 |  |  |  | 1
|  | 3.6 | 换页 | 对菜品以及礼物显示的界面进行换页显示 | Y | 换页操作（与上同） |  |  |  | 1
4 | 用户中心 | 4.1 | 用户中心左侧选择列表 | 显示用户中心可操作的功能列表，包括用户中心首页、我的订单、收货地址、我的收藏和账户管理选择框 | Y | 可以对选择列表进行点击进入不同的界面 | 1 |  | 卢鹏博、王良俊 | 1
|  | 4.2 | 用户首页 | 显示用户首页信息，包括显示用户昵称，“欢迎回到用户中心”的语句和用户的头像（可由用户上传） | Y | 转到用户中心的首页 | 1 |  |  | 1
|  | 4.3 | 我的订单 | 1、显示一行表头，包括了订单编号，订单时间，订单人，订单金额，订单状态以及操作等表头。 | Y | 当点击我的订单时，转到用户中心子功能我的订单界面 |  |  |  | 1
|  |  |  | 2、操作包括取消订单和确认收货 | Y | 点击取消订单可取消订单（前提是没有点击确认收货）。 一旦点击确认收货就不能取消订单，操作中只显示已确认收货 |  |  |  | 1
|  |  |  | 3、下方有分页功能，可显示多个页面的订单，点击页数可进行跳转 | Y | 点击下方页数会跳转到相应页面的订单信息显示 |  |  |  | 1
|  | 4.5 | 收货地址 | 1、查看收货地址信息 | Y | 右侧产生用户信息界面，包括所在地地址，收件人姓名，手机号码（可修改状态） |  |  |  | 1
|  |  |  | 2、更新收货地址信息 |  | 当点击信息下方的确认修改按钮后，将成功修改在输入框中的信息并弹出修改成功的提示 |  |  |  | 1
|  |  |  | 3、清空收货地址信息 |  | 清空按钮将清空此收货地址 |  |  |  | 1
|  | 4.6 | 我的收藏 | 1、查看自己收藏菜品，显示了收藏菜品 的图片、名字、价格，加入餐车按钮 | Y | 转到用户中心子功能我的收藏界面，点击加入餐车按钮后提示加入成功信息 | 3 |  |  | 1
|  |  |  | 2、收藏菜品过多之后会有上下页翻页功能 |  | 点击页跳转按钮会跳转到对应的上一页或下一页 |  |  |  | 1
|  | 4.7 | 账户管理 | 显示欢迎语，显示用户昵称，用户的头像 | Y | 转到用户中心子功能账户管理界面，点击提交按钮修改成功后会弹出窗口提示修改成功页面 | 1 |  |  | 1
下边有修改昵称，修改密码，上传头像等的输入条，输入条可以输入想修改的昵称或密码，每一条的右侧都有一个提交按钮，可分别进行修改提交
5 | 关于我们 | 5.1 | 餐厅简介 | 显示餐厅的简介 | Y | 当点击餐厅简介时，会加载详细详细的餐厅简介 | 2 |  | 孙刚来、刘岩 | 1
|  | 5.2 | 餐厅招聘 | 查看餐厅的招聘信息 |  | 当点击餐厅招聘时，转到详细的餐厅招聘界面 |  |  |  | 1
|  | 5.3 | 商家加盟 | 查看商家加盟信息 |  | 当点击商家加盟时，转到详细的商家加盟信息界面 | 3 |  |  | 1
6 | 订餐车 | 6.1 | 菜品显示 | 显示已加入餐车的菜品 | Y | 在主页点击菜品“加入餐车”按钮后，会在订餐车显示已加入餐车的菜品。 | 1 |  | 卢鹏博、王良俊 | 1
|  | 6.2 | 导航显示 | 显示标签，包括全选、商品、价格、数量、单价、操作。 |  | 根据标签提示引导用户进行操作 |  |  |  | 1
|  | 6.3 | 菜品操作 | 1、对每种菜品可以进行数量增减 | Y | 1、点击菜品数量增加或减少按钮，单类菜品的合计价格回发生变化，但数量不能减少为0。 |  |  |  | 1
|  |  |  | 2、可以删除该菜品 |  | 2、点击“删除”按钮 ，该栏菜品信息在购物车中不再显示。 |  |  |  | 1
|  | 6.4 | 菜品选择 | 选择要结算的菜品 | Y | 1.勾选单行或多行菜品栏最左边的勾选框会在底部“合计”处产生已选择菜品的总金额，在“已选商品”处会生成总件数。 |  |  |  | 1
[6 empty] | 2.勾选“全选”后，购物车所有菜品会都被勾选，显示已选商品件数以及合计金额。 |  |  |  | 1
|  | 6.5 | 结算 | 对选择的菜品进行结算 | Y | 点击“结算”按钮，会弹出结算成功的信息提示框（到付），并且不再显示已经结算的菜品信息。订单信息会在“个人中心”-“我的订单”中显示。 |  |  |  | 1
7 | 收货地址弹框 | 7.1 | 显示所有信息 | 显示结算时的所有信息：收货人昵称、电话、地址、结算的物品（名称、图片、价格） | N |  |  |  | 李鹏威 | 1
|  | 7.2 | 选择确定与取消 | 包含两个操作：确定结算、取消结算 | Y | 点击确定后提示成功，并返回结算界面，点击取消直接返回结算界面 |  |  |  | 1
注：事件响应Y表示该功能需要进行响应，N代表只是显示、优先级1是最高，依次降低 | [9 empty] | 注：1代表完成
对于每一个的工作分配有个人完成（期间会有交流）、最后由组长完成汇总以及部分地方的修改